附件：

宁波市家政服务业信用体系建设

资金使用方案和管理办法

按照商务部、发改委《关于建立家政服务业信用体系的指导意见》（商服贸函〔2019〕269号）、国务院办公厅《关于促进家政服务业提质扩容的意见》（国办发〔2019〕30号）、商务部、财政部《关于支持家政服务业信用体系建设有关工作的通知》（商办服贸函〔2019〕254号）等有关文件要求，结合我市实际，制定本方案和管理办法。

- 总体思路
    坚持“政府引导、企业为主、分步实施、强化应用”的原则，推动建立信用采集、使用、评价、联合惩戒为一体等家政服务业信用体系，推行家政行业执证上门服务制度，探索建立以信用为核心的行业监管机制，构建良好的家政服务市场环境，推动行业健康发展。

- 主要目标

以构建信用为核心的新型行业管理体系为目标，推进建立和完善家政服务员和家政企业信用记录，加强家政服务业信用体系建设宣传，建立健全家政服务业行业信用体系，营造诚实守信的家政服务业发展环境；加强信用应用，探索建立并试行“持证上门”服务制度，推动家政服务信用信息动态管理，到2020年底，建档家政服务员数超30000人以上，发放“居家上门服务证”30000张以上。

三、主要任务

（一）支持建立家政企业和家政服务员信用记录

支持家政企业建立家政企业和家政服务员信用信息记录，建立家政服务员信息核实机制，及时生成并更新相关信息，并录入商务部家政服务信用信息平台。

- 支持建立家政服务业“持证上门”服务制度

开展《宁波市家政服务业管理条例》立法可行性调研，探索并建立家政服务业“持证上门”服务实施办法、家政服务企业服务质量与信用评价办法、红黑名单管理办法，建设宁波市家政行业信用基础数据库，支持数据维护管理及相关业务培训项目，支持推行宁波市家政服务员实行“持证上门”服务，开展家政企业服务质量和企业信用的第三方评价工作。

- 支持开展家政服务业诚信宣传

支持举办宁波家政信用主题宣传月（第二届宁波家政节）活动和职业经理人素质提升行动，支持通过报纸等传统媒体和手机APP、微信、微博等新媒体开展家政服务业诚信宣传。

四、资金支持方向

（一）支持建立家政企业和家政服务员信用记录

支持家政企业信用信息记录的制度建立与管理，鼓励企业形成分类清晰、标准规范、内容完整、丰富详实的信用记录，并及时将信息上报到商务部家政服务信用信息平台。

（二）支持建立家政服务业“持证上门”服务制度

1.支持开展《宁波市家政服务业管理条例》立法可行性调研，支持探索建立宁波特色的家政服务业服务质量和企业信用第三方评价机制，制订出台《宁波市家政服务业“持证上门”服务实施办法》，《宁波市家政服务企业服务质量与信用评价办法》和《宁波市家政企业红黑名单管理办法》。

2.支持建设宁波市家政行业信用基础数据库。在鼓励家政企业建立家政企业和家政服务员信用记录的基础上，采集企业基础信息（含商务部家政服务信用信息平台未录入的负责人联系方式等内容），形成我市家政行业信用基础数据库，为“持证上门”服务制度的建立与实施提供数据支撑。

3.支持开展商务部家政服务信用信息平台使用培训、信息录入指导。对家政企业录入企业信用记录（统一社会信用代码、名称、企业类型、地址、业务范围、法定代表人、状态等）和家政服务员信用记录（个人基本信息、职业信息等）集中导入、逐个录入、个人授权等工作进行统一培训，并在企业实际录入的过程中进行指导，帮助企业解决录入过程中遇到的问题。对企业填报的基本信息、行政信息、税务信息、企业征信、法院执行信息等内容进行核准，对家政企业的人员需求、供给信息进行审核并协助企业开展对接。

4.支持推行宁波市家政服务员实行“持证上门”服务。对符合条件且按要求建立个人信用记录，并通过商务部犯罪背景核查的家政服务员，免费制发“居家上门服务证”。实行一人一证一码，通过扫描证上二维码，方便消费者快捷查询家政服务员信用信息。

5.支持开展服务质量和企业信用第三方评价工作。委托第三方机构对建立信用记录的家政企业，实施服务质量和企业信用评价工作。信用评价结果在商务部家政服务信用信息平台上进行公示，引导消费者在选择家政服务时优先考虑。

（三）支持开展家政服务业诚信宣传

1.支持举办宁波家政信用主题宣传月（第二届宁波家政节）活动。以“共建诚信家政，共享品质生活”为主题，组织开展家政信用建设宣传暨主题峰会等相关活动，推动行业信用意识提升，激发家政行业市场需求，促进行业发展。

2.支持举办“2020家政职业经理人素质提升研修班”，培训对象为各区县（市）分管家政部门负责人、全大市家政企业总经理。参训人数约100人，培训时间计5天。培训内容主要包含家政服务企业诚信经营理念与家政业品牌创牌模式、大数据时代下的家政诚信建设及管理创新等。

3.支持通过报纸等传统媒体和手机APP、微信、微博等新媒体开展家政服务业诚信宣传，鼓励家政服务员优先选择参加家政服务业信用体系建设且无不良信用记录的家政企业就职，鼓励引导消费者在选择家政服务时优先考虑参加家政服务业信用体系建设且无不良信用记录的家政企业和家政服务员。

（四）具体项目支持标准和额度

见附表1。

五、支持方式

（一）支持建立家政企业和家政服务员信用记录

1.对在2020年6月30日前，按照要求建立企业和家政服务员信用记录的家政企业，按照每成功建档一名家政服务员信息给予不超160元，单家企业总额不超30万元的财政补助；补助资金根据各区县（市）工作基础和赋予的工作任务切块下拨，由各区县（市）实施奖补。各区县（市）工作任务和奖补资金安排见附表2。

鼓励企业在填报基本信息的基础上，积极探索丰富信用信息记录，逐渐形成分类清晰、标准规范、内容完整丰富详实的信用记录,以形成对家政服务员的有效激励,不断提升宁波市家政服务质量。企业不得重复录入，不得上传非家政服务员信息；多个企业录入同一家政服务员的，仅以首个录入的企业为准，其余企业录入无效。

2.奖补资金使用要求

（1）加强组织领导。各区县（市）商务主管部门需高度重视辖区家政服务业信用体系建设工作,加强各部门间的组织协调,加大政策协同力度,从各地际情况出发,研究出台相关配套设施，推进政策落地，及时奖补参与信用体系建设的企业。要细化分工，按照市商务局与市财政局要求，明确时间节点，确保责任到人、落实到位。

（2）强化监督管理。各区县（市）商务、财政部门，要主动承担家政服务业信用体系建设的相应责任。按照市财政局相关文件，将奖补资金纳入绩效管理，及时筛选、明确参与企业，督促企业及时填报、上传信用信息。宁波市财政局和商务主管部门通过开展全过程绩效评审工作，密切跟踪预算执行情况,实时监测项目建设实施进度、项目产出和社会经济效益等情况,及时发现并解决资金和项目管理过程中存在的问题,确保该项资金规范、安全、有效使用。

（3）做好政务公开。市商务局将通过官方网站实施家政服务业信用体系建设政务公开工作，公开内容包括工作内容公开、工作方法的公开、工作进度公开、工作成果公开等、项目资金预决算的公开等。做到及时、全面、集中地对外公开家政服务业信用体系建设的全过程，扩大公众参与度，发挥媒体传播作用，并重视社会关切与回应。

（4）及时报送材料。各区县（市）财政、商务主管部门,要根据《财政部关于印发《服务业发展资金管理办法)的通知》(财建〔2019〕50号)，及市财政局要求，及时报送资金使用绩效数据。

（二）支持建立家政服务业“持证上门”服务制度

1.开展《宁波市家政服务业管理条例》立法可行性调研，制订《宁波市家政服务业“持证上门”服务实施办法》，《宁波市家政服务企业服务质量与信用评价办法》和《宁波市家政企业红黑名单管理办法》。拟委托相关院校、科研院所或咨询机构实施，费用按合同结算。

2.支持建立宁波市家政行业信用基础数据库。拟通过政府采购方式确定承接主体后，与承接主体签订合同，明确购买服务的内容、期限、数量、质量、价格等要求，以及双方的权利义务事项和违约责任等内容，项目完成后进行验收。

3.开展数据维护管理及业务培训项目，发放“居家上门服务证”。拟通过政府采购方式确定承接主体后，与承接主体签订合同，明确购买服务的内容、期限、数量、质量、价格等要求，以及双方的权利义务事项和违约责任等内容，项目完成后进行验收。

4.开展家政服务质量和企业信用第三方评价。拟通过政府采购方式确定承接主体后，与承接主体签订合同，明确购买服务的内容、期限、数量、质量、价格等要求，以及双方的权利义务事项和违约责任等内容，项目完成后进行验收。

（三）支持开展家政服务业诚信宣传

1.支持举办宁波家政信用主题宣传月活动。拟通过政府采购方式确定承接主体后，与承接主体签订合同，明确购买服务的内容、期限、数量、质量、价格等要求，以及双方的权利义务事项和违约责任等内容，项目完成后进行验收。

2.支持举办“2020家政职业经理人素质提升研修班”。拟通过政府采购方式确定承接主体后，与承接主体签订合同，明确购买服务的内容、期限、数量、质量、价格等要求，以及双方的权利义务事项和违约责任等内容，项目完成后进行验收。

3.通过报纸等传统媒体和手机APP、微信、微博等新媒体开展家政服务业诚信宣传。拟通过政府采购方式确定承接主体后，与承接主体签订合同，明确购买服务的内容、期限、数量、质量、价格等要求，以及双方的权利义务事项和违约责任等内容，项目完成后进行验收。

六、资质要求

（一）建立信用信息记录的家政企业

1.必须为宁波市行政区域内依法登记注册的家政企业、社会团体或事业单位，且具有独立法人资格；

2．产权明晰，独立核算，守法经（运）营，经济效益和发展趋势良好；

3．建立规范财务管理制度，近五年无违法行为，信用记录良好；

4.基本服务设备齐全(保洁设备、烹饪设备等)，有完善的水电、通讯、消防等配套设施；

5.拥有固定员工30人以上，签订正式劳动合同、缴纳社会保险，或者签订劳务协议、形成挂靠关系，并购买职业保险；

6.成功录入所管理或服务的家政服务员信用信息30人以上，且录入率达85%以上，参加“百城万村扶贫”的企业家政服务员录入率需达到100%。

（二）家政服务信用评价申报企业

1.具有独立法人资格；
2.具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；
3.具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；
4.近五年无违法行为；
5.法律、法规规定的其他条件。

七、保障措施

（一）组织保障

根据商务部、财政部、宁波市商务局、宁波市财政局等政策要求及工作要求，并引入第三方专业征信机构、信用服务领域专家、家政服务行业专家等作为工作组织保障重要组成部分，分步骤、有计划、专人专岗负责专项工作的推进思路，保障工作有组织有规划的推进。

（二）制度保障

根据项目需求，结合宁波地区家政行业发展现状，地区经济发展特色、市场需求情况等因素，以及宁波市商务局推进家政行业信用体系建设工作的总体思路，制定若干套适用于宁波地区的家政行业信用体系建设相关标准、规范及管理办法等，完善家政服务行业信用体系建设的政策依据，为行业建信、用信、管信提供制度保障。

（三）信息安全保障

根据国家和地方信息安全有关法律法规，并结合宁波地区互联网产业发展速度，须高度重视涉及信息安全问题，确保归集家政从业人员个人信息的安全性，要采取合理的技术手段、管理制度和组织措施，避免数据被非法违规处理，避免数据发生意外毁损或灭失。

（四）质量保障

根据商务部、财政部的工作要求，结合宁波市商务局工作计划与宁波市家政服务市场发展情况，制定详细的工作调研计划，安排专业的工作人员负责，组织相关专家论证，确保归集高质量行业数据信息，在数据采集、数据核验、数据清洗、数据入库、数据上传等环节均设有严格的工作流程，并对相关人员进行工作规范培训。

附表1：

具体项目支持标准和额度

| 类别 | 序号 | 项目名称 | 经费投入（万） | 说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 建立信用记录 | 1 | 家政服务企业信用档案和家政服务员信用档案建档补助 | 480 | 以财政补贴方式，按各区县（市）切块下拨。由各区县（市）根据验收结果对符合条件的企业进行补助。 |
| 持证上门服务制度建设 | 2 | 《宁波市家政服务业管理条例》立法可行性调研 | 5 | 课题调研经费。 |
|  | 3 | 制订《宁波市家政服务业“持证上门”服务实施办法》，《宁波市家政服务企业服务质量与信用评价办法》和《宁波市家政企业红黑名单管理办法》 | 15 | 课题调研经费。 |
|  | 4 | 建设宁波市家政行业信用基础数据库 | 85 | 数据库硬件采用政务云服务，数据库系统开发与技术维护服务，委托第三方机构完成。 |
|  | 5 | 信用记录注册、跟踪评价、档案信息数据动态管理及维护与开展业务工作培训等，制发“居家上门服务证” | 140 | 信息维护管理项目组成员不少于四名，费用预算50万/年；相关业务培训，按照400元/人/天标准，培训时间3天，拟完成不少于600人次培训，师资6万，费用预算30万；到2020年底，累计发证数量不少于30000张。发证及管理成本20元/张，费用预算60万。 |
|  | 6 | 开展家政服务质量和企业信用第三方评价监测，建立家政服务质量第三方认证制度 | 60 | 到2020年底，累计完成不少于150家企业的服务质量和信用评价。企业信用评价费用4000元/家，则费用预算60万。 |
| 信用体系建设宣传 | 7 | 2020宁波家政信用主题宣传月活动 | 30 | 外包第三方完成。 |
|  | 8 | 2020家政职业经理人素质提升研修班 | 30 | 培训对象为各区县（市）分管家政负责人、全大市家政企业的总经理。参训人数约100人，培训时间计5天。 |
|  | 9 | 诚信家政企业和家政服务员媒体宣传报道 | 55 | 联合媒体集中宣传报道，弘扬行业信用精神。 |
|  | 合 计 | 900 |  |

附表2：

各区县（市）工作任务和奖补资金安排

| 序号 | 区县（市） | 2020年建立信用记录家政服务员任务数（人） | 分配补助资金额（万元） |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 余姚市 | ≥4500 | 72 |
| 2 | 慈溪市 | ≥2250 | 36 |
| 3 | 奉化区 | ≥2250 | 36 |
| 4 | 宁海县 | ≥2250 | 36 |
| 5 | 象山县 | ≥2250 | 36 |
| 6 | 鄞州区 | ≥4500 | 72 |
| 7 | 江北区 | ≥2250 | 36 |
| 8 | 海曙区 | ≥4500 | 72 |
| 9 | 镇海区 | ≥2250 | 36 |
| 10 | 北仑区 | ≥1500 | 24 |
| 11 | 高新区 | ≥1500 | 24 |
| 合 计 | 30000 | 480 |